## Sheet3
尖山区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目第一批备案表
[21 empty] | 单位：万元 | 、个
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[11 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 收益情况
[18 empty] | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
尖山区 | 1 | 双鸭山市尖山区安邦乡双合村自来水管网入户项目 | 是 | 安邦乡 | 双合村 | 基础设施 | 自来水管网入户10000延长米，及路面恢复。 | 延长米 | 10000 | 300 | 中央 | 30 | 黑财指（农） 〔2024〕19号 | 2024.05.01 | 2024.12.31 |  |  |  | 210 |  |  |  | 1：建设规模≥10000米 2：项目（工程）验收合格率100% 3：项目（工程）完成及时率100% 4：受益人口数≥405人 5：受益人口满意度≥95%
[11 empty] | 省级 | 270 | 黑财指（农） 〔2024〕20号
尖山区 | 2 | 双鸭山市尖山区安邦乡双兴村自来水管网入户项目 | 是 | 安邦乡 | 双兴村 | 基础设施 | 自来水管主网7000米，及支管网入户。 | 米 | 7000 | 300 | 中央 | 220 | 黑财指（农） 〔2024〕19号 | 2024.05.01 | 2024.12.31 |  |  |  | 162 |  |  |  | 1：建设规模≥7000米 2：项目（工程）验收合格率100% 3：项目（工程）完成及时率100% 4：受益人口数≥317人 5：受益人口满意度≥95%
[11 empty] | 省级 | 80 | 黑财指（农） 〔2024〕20号
尖山区 | 3 | 双鸭山市尖山区安邦乡公立村畜牧养殖项目 | 是 | 安邦乡 | 公立村 | 产业项目 | 发展畜牧养殖，建养猪场一座，包含养殖房、草料库及配套设施。 | 座 | 1 | 420 | 中央 | 420 | 黑财指（农） 〔2024〕19号 | 2024.05.01 | 2024.12.31 | 村集体自营 | 无劳分红 |  | 412 |  |  | 21 | 1：建设规模≥1座 2：项目（工程）验收合格率100% 3：项目（工程）完成及时率100% 4：受益人口数≥1289人 5：受益人口满意度≥95%
尖山区 | 4 | 双鸭山市尖山区安邦乡双兴村冷水鱼养殖项目 | 是 | 安邦乡 | 双兴村 | 产业项目 | 建设冷水鱼养殖棚室一座，包括水循环设施、通风系统及配套设施。 | 座 | 1 | 423 | 中央 | 58 | 黑财指（农） 〔2024〕19号 | 2024.05.01 | 2024.12.31 | 租赁 | 无劳分红 |  | 162 |  |  | 21 | 1：建设规模≥1座 2：项目（工程）验收合格率100% 3：项目（工程）完成及时率100% 4：受益人口数≥317人 5：受益人口满意度≥95%
[11 empty] | 省级 | 365 | 黑财指（农） 〔2024〕20号
尖山区 | 5 | 项目管理费 | 是 | 安邦乡 |  | 其他 |  |  |  | 29 | 中央 | 7 | 黑财指（农） 〔2024〕19号 | 2024.05.01 | 2024.12.31
[11 empty] | 省级 | 22 | 黑财指（农） 〔2024〕20号
注：1.如同一项目使用了中央、省级衔接资金，该项目填两行，区分出中央、省级衔接资金使用额度。 2.按照国家绩效考核口径产业项目包括：种植养殖加工服务、休闲农业与乡村旅游、光伏项目、生态扶贫项目、扶贫小额信贷贴息、扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息。（产业项目的配套基础设施不算产业项目，如产业路、小型农田水利设施等）。 3.项目预计开、竣工时间按照全国防返贫信息监测系统标准，具体到“日”。 4.使用方式：产业项目分为租赁、村集体自营，基础设施、其他项目不填。 5.群众参与方式:务工增收、无劳分红。 6.绩效目标按照全国防返贫信息监测系统项目绩目标填写。 7.同一项目多个实施地点的，坐标经纬度需全部填写。